浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：刘玥伶                              填表日期：2016 年 12月 19日

| 立项信息 | 项目名称 | 循环经济下杭州农产品绿色物流体系构建研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江省教育厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2015 年7月至2016年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 |  |  |  | 承担任务 |  |  |
|  |  | 刘玥伶 | 讲师 | 浙江经贸职业技术学院 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜青 | 教授 | 浙江经贸职业技术学院 |  |  |  | 农产品绿色物流理论研究与体系构建 |  |  |
|  |  | 查伟华 | 副教授 | 浙江经贸职业技术学院 |  |  |  | 农产品绿色物流的国际经验借鉴 |  |  |
|  |  | 杨刚 | 讲师 | 浙江经贸职业技术学院 |  |  |  | 访谈与资料整理 |  |  |
|  |  | 赵丽 | 讲师 | 浙江经贸职业技术学院 |  |  |  | 访谈与资料整理 |  |  |
|  | 经费总额 | 0.5万元 | 其中 拨款 | 万元 |  | 其他经费来源及金额 |  | 0.5万 |  |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  | 万元 |  | 材料费 |  | 万元 |  |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |  |
|  |  | 差旅费 |  | 0.15万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 0.075万元 |  |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  | 0.25万元 |  | 专家咨询费 |  | 万元 |  |  |
|  |  | 管理费 |  | 0.025万元 |  | 其他支出 |  | 万元 |  |  |
| 过程信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 0.5万元 | 未拨入 |  | 万元 |  | 实际经费使用总额 |  | 0.475万元 |
|  | 阶段性成果 | 论文、结题报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  | 万元 |  |  | 材料费 |  |  |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  | 万元 |  |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  | 0.098万元 |  |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  | 万元 |  |  | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  | 0.267万元 |  |  | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  | 0.025万元 |  |  | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他支出 |  | 0.11万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 论文、结题报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2016.10 | 验收组织单位 |  | 浙江省教育厅 |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 通过 |  |  |  |  |  |  |  |  |