浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：韦进                                  填表日期2013年01 月12 日

| 立项信息 | 项目名称 | 对接国家创新人才推进计划措施研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江省科技厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2012.08至2014.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  | 工作单位 |  |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 韦进 | 教授 |  | 浙江经贸职业技术学院 |  |  |  | 项目设计、总报告 |  |
|  |  | 吕元 | 助理研究员 |  | 浙江经贸职业技术学院 |  |  |  | 调研、总报告 |  |
|  |  | 何杨勇 | 副教授 |  | 浙江经贸职业技术学院 |  |  |  | 总报告 |  |
|  |  | 汪丽薇 | 助理研究员 |  | 浙江经贸职业技术学院 |  |  |  | 数据统计与分析 |  |
|  |  | 池金米 | 助理研究员 |  | 浙江经贸职业技术学院 |  |  |  | 项目调研与数据分析 |  |
|  | 经费总额 | 6万元 | 其中 拨款 |  | 6万元 |  | 其他经费来源及金额 |  | 0 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 1.12万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  | 1.0万元 |  | 会议费 |  | 1.5万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 0.5万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  | 0.6万元 |  | 专家咨询费 |  | 0.8万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  | 0.48万元 |  |  |  |  |  |
| 过程信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 6万元 | 未拨入 |  | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 3.232255万元 |
|  | 阶段性成果 | 组织完成项目开题会、完成项目调研工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  | 万元 |  | 材料费 | 1.07万元 |  |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 | 万元 |  |  |
|  |  | 差旅费 |  |  | 1万元 |  | 会议费 | 1.5万元 |  |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  | 万元 |  | 劳务费 | 0.55万元 |  |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  | 0.6万元 |  | 专家咨询费 | 0.8万元 |  |  |
|  |  | 管理费 |  |  | 0.48万元 |  | 外协费拨出 | 万元 |  |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 论文：《海外科技人才培养政策分析研究》等4篇； 政策文件：《浙江省青年科学家培养计划实施方案》等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 经费已结清，使用合理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2014.03 |  | 验收组织单位 |  | 浙江省科技厅 |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 | 江美塘、陈华良、姚先国、周必或、冯军 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 通过验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |