浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：   周兵                           填表日期：2013年1月13日

| 立项信息 | 项目名称 | 大麦、小麦作物种结合态真菌毒素含量的测定 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江省科技厅 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2010.08至2013.12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 美国NDSU、浙江省农科院 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 周兵 | 副教授 | 浙江经贸职业技术学院 |  |  | 总体项目管理、实验研究 |  |
|  |  | 王伟 | 副研究员 | 浙江省农业科学院农产品质量标准研究所 |  |  | 毒素的分子机理模拟研究 |  |
|  |  | 潘秋月 | 副教授 | 中国农业大学 |  |  | 实验研究 |  |
|  |  | 周晓红 | 高级实验师 | 浙江经贸职业技术学院 |  |  | 实验室管理与检测 |  |
|  | 经费总额 | 20万元 | 其中 拨款 | 10万元 |  | 其他经费来源及金额 | 10万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  | 0万元 |  | 材料费 | 2万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  | 2．4万元 |  | 燃料动力费 | 1万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  | 1万元 |  | 会议费 | 1．8万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  | 2万元 |  | 劳务费 | 2万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  | 2．5万元 |  | 专家咨询费 | 2万元 |  |
|  |  | 管理费 |  | 1．6万元 |  | 其他 | 1．7万元 |  |
| 过程信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 20万元 | 未拨入 |  | 0万元 | 实际经费使用总额 | 12.283947万元 |
|  | 阶段性成果 | 发表文章两篇 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  | 0万元 |  | 材料费 | 2．05万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  | 0．2万元 |  | 燃料动力费 | 0．756万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  | 1．3603万元 |  | 会议费 | 0．7235万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  | 1．2678万元 |  | 劳务费 | 2万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  | 1．526347万元 |  | 专家咨询费 | 0．8万元 |  |
|  |  | 管理费 |  | 1．6万元 |  | 外协费拨出 | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | Sephadex G-15 (500g) 价格 人民币9500元 |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 了GC-ECD方法的建立与完善，建立了DON—3-葡糖苷的检测方法，同时开始了对大麦样品的筛查，目前发表综述性的论文一篇 |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 经费已结清，使用合理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2014.06 | 验收组织单位 |  | 浙江省供销社 |  |  |  |
|  | 验收组成员 | 陈启和、柳志强、张辉、陆旋、陈春 |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 通过验收 |  |  |  |  |  |  |