浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：                                        填表日期：2017 年8 月 日

| 立项信息 | 项目名称 | 进一步优化教育服务研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 教育部法规司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2016.09至2017.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  | 工作单位 |  |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 劳赐铭 | 副研究员 |  | 浙江经贸职业技术学院 |  |  |  | 项目方案设计、调研 |  |
|  |  | 何学军 | 副研究员 |  | 浙江经贸职业技术学院 |  |  |  | 项目方案设计、调研 |  |
|  |  | 张瑶祥 | 研究员 |  | 浙江经贸职业技术学院 |  |  |  | 项目方案设计、调研 |  |
|  |  | 何杨勇 | 教授 |  | 浙江经贸职业技术学院 |  |  |  | 调研、数据分析、研究报告 |  |
|  |  | 许益亮 | 副教授 |  | 浙江经贸职业技术学院 |  |  |  | 调研、数据分析、研究报告 |  |
|  |  | 汪丽薇 | 助理研究员 |  | 浙江经贸职业技术学院 |  |  |  | 调研、数据分析 |  |
|  |  | 陈峰 |  |  | 浙江省教育厅 |  |  |  | 项目方案设计、调研 |  |
|  |  | 董刚 |  |  | 宁波市教育局政策法规处 |  |  |  | 调研、数据分析 |  |
|  |  | 沈旭东 |  |  | 杭州市拱墅区教师进修学校 |  |  |  | 调研、数据分析 |  |
|  | 经费总额 | 10万元 | 其中 拨款 |  | 10 |  | 其他经费来源及金额 |  |  |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  | 2.5万元 |  | 会议费 |  | 1.5万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 1.5万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  | 2.5万元 |  | 专家咨询费 |  | 1万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  | 0.5万元 |  |  |  |  |  |
| 过程信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 10万元 |  | 未拨入 |  | 万元 |  | 实际经费使用总额 | 2.92185万元 |
|  | 阶段性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  | 0万元 |  |  | 材料费 | 00万元 |  |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  | 万元 |  |  | 燃料动力费 | 0万元 |  |  |
|  |  | 差旅费 |  | 0.72185万元 |  |  | 会议费 | 0万元 |  |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  | 0万元 |  |  | 劳务费 | 0.16万元 |  |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  | 0.955万元 |  |  | 专家咨询费 | 0.585万元 |  |  |
|  |  | 管理费 |  | 0.5万元 |  |  | 外协费拨出 | 0万元 |  |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 关于优化教育公共服务的调研报告、教育部关于转变管理理念 优化教育公共服务的若干意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 已结题 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2017.04 | 验收组织单位 |  |  | 教育部政策法规司 |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 同意结题 |  |  |  |  |  |  |  |  |

科研处邮箱：kyc1317@vip.163.com