浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人： 郭飞鹏                                填表日期：2014年5月7 日

| 立项信息 | 项目名称 | 农户贷前风险评估与审核管理系统软件开发 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江经贸职业技术学院 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2014年至2016年 |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 郭飞鹏 | 讲师 | 浙江经贸职业技术学院 |  |  | 负责整个课题研发 |  |
|  |  | 熊传光 | 讲师 | 浙江经贸职业技术学院 |  |  | 系统建模 |  |
|  |  | 范微娜 | 讲师 | 浙江经贸职业技术学院 |  |  | 系统建模 |  |
|  | 经费总额 | 22.85万元 | 其中 拨款 | 22.85万元 |  | 其他经费来源及金额 | 万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  | 0万元 |  | 材料费 | 2.183万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  | 0万元 |  | 燃料动力费 | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  | 6.855万元 |  | 会议费 | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  | 0万元 |  | 劳务费 | 6.855万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  | 5.5万元 |  | 专家咨询费 | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  | 0.457万元 |  | 其他 | 1万元 |  |
| 过程信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 22.85万元 | 未拨入 |  | 0万元 | 实际经费使用总额 | 22.85万元 |
|  | 阶段性成果 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  | 0万元 |  | 材料费 | 0万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  | 0万元 |  | 燃料动力费 | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  | 6.5241万元 |  | 会议费 | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  | 0万元 |  | 劳务费 | 6.80万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  | 0万元 |  | 专家咨询费 | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  | 0.457万元 |  | 其他 | 9.0689万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 完成系统研发，申请了4项发明专利。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 已经使用完。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2015.12 | 验收组织单位 |  | 浙江金大科技有限公司 |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 己经完成了合同要求的全部工作,我公司对郭飞鹏老师的工作一致满意,同意本项目结题。 |  |  |  |  |  |  |